## RiscosIssues
Organização |  |  | Universidade Católica de Santos
Projeto |  |  | NOA | [5 empty] | Versão: | 1.0
Gestão dos Riscos
Análise de Risco
ID | Status | Tipo | Risco | Categoria | Probabilidade (%) | Impacto | Magnitude | Responsavel | Plano Mitigação / Contingência | Observações
1 | Aberto | Risk | Interface gráfica não estar disponível antes do termino do desenvolvimento | Funcional/ Negócio | 30 | Sério | 0.21 | Gabriel Ferreira e Eric Shiraishi | Preparar uma estimativa para review das telas desenvolvidas e criar um sistema com possibilidade do uso de linhas de comando.
2 | Aberto | Risk | API com informações de clima ser retirada do ar | Técnico | 10 | Catastrófico | 0.09 | Gabriel Carvalho e Vitor Prieto | Solicitar estudo para produto alternativo para realização de consultas do clima.
3 | Aberto | Risk | O sistema de nuvem da câmera ser descontinuado | Projeto | 10 | Sério | 0.07 | Gabriel Carvalho | Manualmente recolher dados e buscar uma alternativa automática a longo prazo.
4 | Aberto | Risk | Treinamento do algoritmo de predição não apresentar resultados satisfatórios | Técnico | 30 | Sério | 0.21 | Gabriel Carvalho e Vitor Prieto | Buscar mais dados e métodos alternativos para o treinamento. Caso não seja possível, descartar as predições e manter apenas os relatórios de períodos passados.
5 | Aberto | Risk | Treinamento do algoritmo de visão computacional não apresentar resultados satisfatórios | Técnico | 30 | Catastrófico | 0.27 | Gabriel Carvalho e Vitor Prieto | Este algoritmo é o responsável pela contagem de pessoas; dado de suma importância para a geração de relatórios e necessário para o treinamento de predições. Caso o seu treinamento apresente problemas, outras técnicas ou novos dados devem ser buscados.
6 | Aberto | Risk | A câmera parar de funcionar | Funcional/ Negócio | 30 | Sério | 0.21 | Gabriel Carvalho | Ter uma câmera reserva e configurada.
7 | Aberto | Risk | Kaggle não disponibilizar atualização automática de código. | Técnico | 20 | Catastrófico | 0.18 | Gabriel Carvalho | Pesquisar outros sistemas gratuitos ou de baixo custo em núvem que disponibizem placas de vídeo.
8 | Aberto | Risk | Mudanças no ambiente que a câmera monitora | Funcional/ Negócio | 20 | Médio | 0.1 | Gabriel Carvalho | Treinar o modelo com novos dados constantemente para mitigar a perca de performance do algoritmo contador de clientes ao longo do tempo e continuar armazenando dados para agilizar o treinamento de um novo algoritmo se necessário.
| Aberto | Risk | Não conseguir integrar os algoritmos criados com a geração de relatórios | Técnico | 30 | Catastrófico | 0.27 | Gabriel Carvalho e Vitor Prieto | Isto impossibilitaria o uso do software, e por isso esta etapa deve ser tratada com extremo cuidado e cogitar diversas opções possíveis para a sua realização.
0
0